PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO  WYKRYWANIA PLAGIATÓW

1.  Faza strategiczna

- Opis organizacji

Firma specjalizuje się w organizowaniu konkursów algorytmicznych online, przyciągając programistów z całego świata. Działa na rynku od kilkunastu lat, budując reputację w branży. Konkursy odbywają się za pośrednictwem strony internetowej, na której użytkownik musi posiadać konto personalne. Na stronie wyświetlane są informacje o zbliżających się konkursach, na które trzeba się wcześniej zapisać oraz wykonać opłatę wpisową. Konkursy odbywają się średnio 52 razy w roku. Oprócz tego użytkownik ma możliwość wykupienia miesięcznej subskrypcji, która umożliwia dostęp do narzędzi oraz kursów pozwalających rozwijać swoje umiejętności. Jednym z głównych źródeł dochodów są sponsorzy oraz kontrakty z firmami informatycznymi. W czasie konkursu na stronie wyświetlane są zadania do zrealizowania i pole do odsyłania działającego kodu.

Mimo doświadczenia, firma nie posiada zaawansowanych narzędzi informatycznych do wykrywania plagiatów. Analiza kodów odbywa się głównie ręcznie lub z wykorzystaniem podstawowych narzędzi, co nieefektywnie obciąża zespół audytorów i wydłuża czas analizy. W związku z tym, planowane jest wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego, który w czasie rzeczywistym będzie automatycznie analizował zgłaszane kody pod kątem plagiatu. Dzięki temu proces weryfikacji stanie się nie tylko szybszy i bardziej efektywny, ale również znacznie bardziej rzetelny. Obecne problemy z niesprawiedliwością ocen, wynikające z niewystarczających narzędzi do wykrywania plagiatów, sprawiły, że firmy przestały sponsorować konkursy. Wdrożenie nowego systemu poprawi wiarygodność konkursów, co pozwoli odzyskać zaufanie sponsorów i przyciągnąć nowych partnerów, umacniając tym samym pozycję firmy na rynku.

W skład struktury organizacyjnej wchodzą:

Główni organizatorzy: Zarządzają platformą konkursową, przeglądają raporty z analizy kodu oraz ustalają zasady i komunikują się z uczestnikami. Ich rolą jest zapewnienie, że konkursy przebiegają sprawnie i zgodnie z ustalonymi zasadami.

Audytorzy kodów: Weryfikują zgłoszenia uczestników, oceniając je pod kątem plagiatów oraz jakości kodu. Analizują wyniki wykrytych podobieństw i podejmują decyzje o dalszych krokach w przypadku podejrzeń o nieprawidłowości.

Programiści: Odpowiedzialni za wsparcie techniczne oraz utrzymanie platformy konkursowej. Dbają o jej prawidłowe funkcjonowanie, wprowadzają niezbędne aktualizacje oraz usprawnienia, a także reagują na zgłaszane problemy techniczne.

Biuro Obsługi Klienta: Zespół, który zbiera wymagania oraz analizuje procesy, które system ma wspierać. Zapewnia optymalne doświadczenie użytkowników poprzez komunikację oraz rozwiązywanie ich problemów.

Testerzy: Odpowiedzialni za testowanie systemu pod kątem wydajności, funkcjonalności i poprawności działania.

- Problem biznesowy

- Niewydajny system weryfikacji nie umożliwia efektywnego sprawdzania zgłaszanego               kodu co wpływa na mniejszą wiarygodność wyników

- Próby tuszowania oszustwa i obejścia systemu przez część uczestników

- Długi czas oczekiwania na weryfikację kodów

- Wycofywanie się sponsorów i firm

- Mniejsza przewaga konkurencyjna wobec podobnych firm

- Malejące zainteresowanie programistów z powodu obniżonej rzetelności w konkursach

- Utrata wizerunku firmy na rynku globalnym

- W większości plagiat jest wykrywany tylko w tym języku programowania, w którym został on pierwotnie napisany.

- Cel biznesowy

- Usprawnienie pracy audytorów

- Automatyczna analiza kodów uczestników, identyfikująca plagiaty na poziomie                                                                                                              logicznym.

- Większa sprawiedliwość w konkursach

- Przyspieszenie weryfikowania kodów uczestników

- Zwiększenie zainteresowania wśród sponsorów i firm oraz dalsza współpraca z wcześniejszymi

- Zwiększenie liczby nowych użytkowników biorących udział w konkursach

- Polepszenie i utrzymywanie wizerunku firmy na odpowiednim poziomie

- Interesariusze systemu

- Główni organizatorzy

- Uczestnicy konkursów

- Biuro Obsługi Klienta

- Testerzy

- Programiści

- Audytorzy kodów

- Wymagania funkcjonalne systemu

- Wykrywanie podejrzanych fragmentów kodu, które będą dodatkowo weryfikowane przez audytorów lub automatycznie poprzez oprogramowanie.

- Po wysłaniu kodu przez użytkownika, system powinien automatycznie przeprowadzać analizę pod kątem podobieństw z innymi zgłoszeniami w ramach tego samego konkursu.

- System powinien ignorować zmiany w nazwach zmiennych oraz formatowaniu kodu, koncentrując się głównie na logice programu i strukturze algorytmów.

- Umożliwienie definiowanie punktu startowego analizy, co pozwoli na eliminację zbędnych fragmentów kodu.

- Generowanie raportów z wynikami analizy, które będą dostępne dla głównych organizatorów i audytorów kodu.

- Obsługiwanie wiele języków programowania, dostosowując analizę do różnych formatów zgłoszeń.

- System powinien przechowywać i przetwarzać identyfikatory kont autorów kodów oraz powiązane z nimi zgłoszenia konkursowe.

- Wymagane jest automatyczne grupowanie zgłoszeń na podstawie konkursu i zadania, co pozwala na precyzyjną analizę porównawczą.

- System musi analizować kod źródłowy pod kątem podobieństw strukturalnych między zgłoszeniami z tego samego konkursu.

- System powinien umożliwiać organizatorom definiowanie procentowego poziomu podobieństwa kodu, powyżej którego zgłoszenie będzie oznaczane jako potencjalny plagiat

- Wymagania niefunkcjonalne systemu

- Zdatność pielęgnacji: Oprogramowanie powinno być łatwe w utrzymaniu i aktualizacji

- Dokładność: System powinien zapewniać wysoką precyzję wykrywania plagiatu, minimalizując fałszywe pozytywy i negatywy.

- Przenośność: Oprogramowanie powinno być zaprojektowane z myślą o łatwej migracji na różne platformy sprzętowe oraz systemy operacyjne.

- Bezpieczeństwo: System musi chronić dane uczestników przed nieautoryzowanym dostępem i zapewniać bezpieczną wymianę informacji.

- Czytelność i Intuicyjność: System powinien mieć na tyle prosty i intuicyjny interfejs by nie sprawiać problemów nawet podczas pierwszego użytkowania.

- Wydajność: System powinien efektywnie analizować przesłany kod pod kątem plagiatu, a pełny raport z oceną powinien być generowany w ciągu 24 godzin od zakończenia konkursu, zapewniając użytkownikom szybki dostęp do wyników.

- Ograniczenia

- Czas: Oprogramowanie musi być gotowe w ciągu roku

- Budżet: 770 000 PLN

- Rozwój systemu i sztucznej inteligencji 450 000 PLN

- Opracowanie algorytmów antyplagiatowych opartych na AI

- Integracja AI z bazą danych i systemem backendowym

- Implementacja funkcji systemu, takich jak analiza tekstu, porównywanie kodów

- Infrastruktura techniczna 50 000 PLN

- Koszty serwerów, hostingu i zasobów obliczeniowych potrzebnych do trenowania modeli AI

- Oprogramowanie i narzędzia niezbędne do rozwoju i utrzymania systemu

- Testowanie i optymalizacja 70 000 PLN

- Przeprowadzenie testów jednostkowych i integracyjnych

- Testy beta z udziałem użytkowników, weryfikacja dokładności AI w wykrywaniu plagiatów

- Optymalizacja algorytmów na podstawie wyników testów

- Zarządzanie projektem i koordynacja 90 000 PLN

- Planowanie, nadzór nad realizacją projektu

- Koordynacja pracy nad różnymi etapami projektu, w tym rozwojem, testowaniem i wdrażaniem

- Szkolenia i wsparcie 40 000 PLN

- Szkolenia dla użytkowników końcowych systemu

- Wsparcie techniczne po wdrożeniu

- Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 70 000 PLN

h. Harmonogram:

- Faza planowania i analizy wymagań (1 miesiąc)

  - Określenie szczegółowych wymagań

  - Przeprowadzenie analizy konkurencji

  - Zidentyfikowanie danych dostarczonych przez firmę do trenowania AI

- Faza projektowania (1 miesiąc)

  - Tworzenie architektury systemu

  - Projektowanie interfejsu użytkownika

  - Przygotowanie infrastruktury do przetwarzania danych

- Faza rozwoju (5 miesięcy)

  - Implementacja podstawowych funkcji systemu

  - Integracja algorytmów antyplagiatowych opartych na AI

  - Trenowanie modeli AI na danych dostarczonych przez firmę

  - Tworzenie bazy danych i logiki backendowej

- Faza testowania (2 miesiące)

  - Testy jednostkowe i integracyjne

  - Beta testing z udziałem użytkowników

  - Optymalizacja algorytmów AI na podstawie wyników testów

- Faza wdrożenia (1 miesiąc)

  - Wdrożenie systemu na serwerze produkcyjnym

  - Szkolenie użytkowników i zapewnienie wsparcia technicznego

- Faza monitorowania i utrzymania (2 miesiące)

  - Monitorowanie działania systemu

  - Wprowadzanie poprawek i aktualizacji na podstawie opinii użytkowników

  - Dalsze szkolenia i rozwój funkcji systemu

i.	Zespół projektowy

- Kierownik projektu: Koordynuje pracami całego zespołu.

- Architekt systemu: Projektuje architekturę systemu oraz integruje ją z obecną infrastrukturą.

- Programiści: Implementują system, są odpowiedzialni za dalszy rozwój systemu.

- Testerzy: Są odpowiedzialni za testowanie stabilności systemu, wykrywanie błędów i obejść zabezpieczeń.

- Specjaliści ds. bezpieczeństwa: Zapewniają, że system jest zgodny z przepisami dot. ochrony danych.

- Specjalista UX/UI: Zaprojektowanie przyjaznego w obsłudze interfejsu użytkownika

2.Diagram przypadków użycia

3.Dokumentacja przypadku użycia

4.Diagram Klas

5.Diagram Czynności

6.Diagram Sekwencji

–Uzupełnić mi się nie otwiera–!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7.Formatka Wejściowa

Przykładowe dane:

nickname:  nickNickowskyy0

password:  adminAdmin123_

repo link:  https://github.com/dev1/repo

8.Formatka Wyjściowa